**ANEXO III**

**Cronograma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DATA** | **DIAS** |
| Publicação | 28/09/2023 | 1 |
| Manifestação de interesse municípios que constam no Anexo I | 28/09/2023 a 13/10/2023 | 15 |
| Divulgação dos municípios contemplados por e-mail e site da SDR | 16/10/2023 | 1 |
| Entrega do Plano de Trabalho e documentos listados no Anexo III | 17/10/2023 a 31/10/2023 | 15 |
| Análise dos documentos e instrução dos processos de convênio | 01/11/2023 a 15/11/2023 | 15 |
| Assinatura do Convênio e Publicação da Súmula | 16/11/2023 a 30/11/2023 | 15 |
| Execução Convênio | A contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. | 120 |
| Prestação de Contas | A contar do término da vigência. | 60 |